# Fișa de proiect nr. 11

- Titlul proiectului

Încurajarea producătorilor de lapte din județul Harghita

- Locația de desfășurare a proiectului, inclusiv adresele de implementare

Proiectul este propus pentru a fi implementat concomitent în 4 zone ale județului, venind în sprijinul producătorilor de lapte din zonele:

- Zona 1: Miercurea Ciuc (Frumoasa, Lunca de Jos)

- Zona 2: Odorheiu Secuiesc (Praid, Ciumani)

- Zona 3: Cristuru Secuiesc (Cristuru Secuiesc)

- Zona 4: Toplița (Bilbor)

- Beneficiarul programului

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a judetulul Harghita

- ADI Harghita

- Autoritățile publice locale, organizațiile, etc care trebuie să fie incluse în realizarea proiectului, inclusiv responsabilitățile lor

Autoritățile publice locale, care pot facilita formarea de parteneriate pentru comercializarea produselor lactate

Cooperativele deja constituite din producători de lapte, care pot ajuta la multiplicarea investițiilor realizate:

  - Cooperativa Agricolă Târnava Mare,

  - Cooperativa Frumoasa,

  - Cooperativa Ciumani

  - Alte cooperative agricole create pe modelul celor din Cristur și din Frumoasa (active în producția de lapte)

ADI Harghita

Cooperativa Ciumani

- Descrierea succintă a proiectului:

  - Justificarea proiectului (nevoile la care trebuie să răspundă proiectul, valoarea adăugată generată prin implementarea proiectului identificate la nivel județean, local sau microregional)

Necesitatea este justificată prin situația actuală, caracterizată prin:

- activități agro-zootehnice necompetitive;

- acces greoi pe piețele de valorificare a produselor rezultate

Se vor pregăti proiecte separate pentru fiecare cooperativă de colectare și procesare a laptelui, totodată se propun proiecte de comercializarea a produselor alimentare și proiecte care au ca scop desfacerea mărfii produse în cooperative agricole.

Conceptul integrat al proiectului strategic derivă din faptul că dezvoltarea lanțurilor valorice producție-procesare-comercializare este corelată cu dezvoltarea economică (creșterea numărului de crescători de vaci de lapte care își desfășoară activitatea conform normelor în vigoare, creșterea entităților implicate în activități de procesare a laptelui) și cu dezvoltarea socială (creșterea oportunităților de angajare prin crearea de locuri de muncă, ceea ce conduce la scăderea șomajului, creșterea nivelului de trai prin creșterea veniturilor celor implicați în activități preponderent agricole prin asigurarea unei piețe de desfacere a produselor).

Caracterul inovativ constă în concentrarea la nivel județean a eforturilor realizate prin acțiuni punctuale, în implicarea activă a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară care pot asigura consiliere pentru inițierea și dezvoltarea de proiecte în domeniu.

  - Obiectivul principal al proiectului (max 500 caractere fără spațiu)

Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea unor lanțuri valorice producție-procesare-comercializare, inclusiv prin încurajarea grupurilor de producători.

  - Obiectivele specifice ale proiectului (max 300 caractere fără spațiu/obiectiv specific)

Obiective specifice:

- Continuarea acțiunilor de promovare a submăsurilor PNDR 4.1, 4.2 și 16.4;

- Sprijinirea realizării proiectelor de investiții pentru dezvoltarea fermelor de animale și pentru colectarea laptelui de la micii producători;

- Sprijinirea valorificării și promovării produselor agricole

  - Axă prioritară și domeniul major de intervenție din cadrul unui program de dezvoltare regională sau sectorială (http://regio-adrcentru.ro/ programare-2014-2020)

Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru

- Domeniu strategic 4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii.

  - Obiectivul strategic: Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Regiunea Centru prin valorificarea potențialului natural și uman al acestora

  - Prioritatea 4.1. Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea exploatațiilor agricole, dezvoltarea serviciilor și logisticii agricole și susținerea activităților de prelucrare a produselor agricole

  - Prioritatea 4.3.Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în localitățile rurale din Regiunea Centru

  - Axa prioritară și domeniul major de intervenție în care se încadrează proiectul din strategiile sectoriale în vigoare ale județului harghita (http:// analiza.judetulharghita.ro/strategii-judetene/)

Strategia de Dezvoltare Rurală a județului Harghita pe perioada 2010 – 2020, axată pe dezvoltarea sectorului agrar

- Obiective strategice:

  - Creşterea eficienţei sectoarelor agricol şi forestier şi dezvoltarea durabilă a producţiei

  - Creşterea competitivităţii produselor obţinute din sectoarele agricol şi forestier, îmbunătăţirea exportului şi dezvoltarea pieţei interne

  - Creşterea nivelului de trai a populaţiei din judeţ prin asigurarea veniturilor rezonabile şi a alimentelor sănătoase

  - Producţie agricolă în armonie cu mediul natural şi social, menţinerea tradiţiilor şi a biodiversităţii

- Axe prioritare:

  - Axa 1. Dezvoltarea eficienţei sectoarelor agricol şi forestier (tehnologie, utilaje, cadru legislativ, infrastructură, dezvoltare organizaţională)

  - Axa 2. Dezvoltarea bazei de cunoştinţe a sectorului (învăţământ de specialitate, fluxul de informaţii, prezentarea bunelor practici, cursuri de perfecţionare, excursii de studii, stimulare spre inovaţie)

  - Axa 3. Dezvoltarea produselor locale şi stimularea ajungerii pe piaţă a acestora (proiectul produselor secuieşti, dezvoltarea pieţei, dezvoltarea produselor, dezvoltarea imaginii, canale de valorificare, campanii)

  - Istoricul ideii de proiect (se vor prezenta eventualele inițiative și programe derulate deja, care pot fi incluse în proiect, inclusiv specificarea sursei de finanțare din care a fost realizată activitatea respectivă)

Ideea de proiect are la bază inițiativele derulate la nivelul ADI-urilor, de promovare a programului național de dezvoltare rurală în rândul potențialilor solicitanți, precum și inițiativele de înființare a fabricilor de lapte din județ prin implicarea crescătorilor de bovine ceea ce constituie un exemplu de bună practică deosebit de util.

  - Lista documentațiilor necesare (studii de fezabilitate, proiect tehnic, studii topografice, plan de construcții, plan de afaceri, hotărâri UAT, inclusiv calendarul realizării acestora, modalitatea de finanțare) în cazul în care aceste documentații au fost realizate în prealabil, se va menționa data până când documentația este valabilă

Proiectul strategic propus presupune elaborarea de documentații precum:

  - Conținutul prezentărilor sub-măsurilor 4.1, 4.2, 16.4 și a exemplelor de succes

  - Proiecte model care pot fi promovate pentru a facilita elaborarea de proiecte

  - Idei de proiect care pot fi promovate pentru a facilita inițiativa locală

  - Grupul țintă și beneficiarii (se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect), cuantificat unde e cazul

Populația cuprinsă în areal: 34.777 locuitori, care vor beneficia de:

- Creșterea calității vieții prin acces la produse de calitate, autohtone

- Creșterea oportunităților de angajare prin crearea de noi locuri de muncă

Asociațiile crescătorilor de animale care pot beneficia de exemplul de dezvoltare al cooperativelor din Cristur și Frumoasa

Producătorii de lapte din județ – 17 crescători de bovine pentru lapte și 5 crescători de ovine și caprine, care își desfășoară activitatea sub o formă organizată, la care se adaugă numeroși crescători de animale care își desfășoară activitatea ca persoană fizică, în general în ferme se subzistență și semi-subzistență

Procesatorii de lapte din județ – 8 procesatori care își desfășoară activitatea sub o formă organizată, la care se adaugă numeroși procesatori manufacturieri, care procesează laptele în cadrul unor exploatații de semi-subzistență

  - Rezultatele anticipate – se vor prezenta rezultatele anticipate pentru obiectivul principal și cele specifice, inclusiv indicatorii de realizare (valori existente la data prezentării fișei de proiect, și valori ce sunt estimate a fi atinse la implementarea proiectului)

Rezultate:

- Minim 12 caravane de promovare a oportunităților de dezvoltare pentru producătorii de lapte

- Minim 10 proiecte implementate care vizează fie dezvoltarea fermelor de animale fie dezvoltarea sectorului de procesare a laptelor

- Minim 10 proiecte care vizează cooperarea între producători, procesatori și comercianți în scopul valorificării produselor lactate autohtohe către consumatorii finali, prin lanțuri scurte sau pe piețe locale

Impactul estimat:

- Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate;

- Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole;

- Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

- Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă;

- Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare

- Descrierea activităților ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului, indicarea responsabililor și a surselor de finanțare posibile

Etapa preliminară:

- Stabilirea responsabililor pentru fiecare din cele 4 zone vizate

Obiectiv 1: Continuarea acțiunilor de promovare a submăsurilor PNDR 4.1, 4.2 și 16.4

- Pregătirea materialelor de informare cu informații despre cele 3 sub-măsuri și exemple de succes privind proiecte aprobate și/sau implementate

- Pregătirea de proiecte model / idei de proiecte care vor fi prezentate în cadrul întâlnirilor de promovare a sub-măsurilor

- Centralizarea intențiilor de dezvoltare în domeniu, privind cererea și oferta de lapte și produse lactate

Obiectiv 2: Sprijinirea realizării proiectelor de investiții pentru dezvoltarea fermelor de animale și pentru colectarea laptelui de la micii producători

- Formarea unei echipe de consiliere la nivelul responsabililor de zonă, pentru facilitarea înțelegerii ghidurilor solicitanților, respectiv a condițiilor de eligibilitate și selecție

- Promovarea noilor sub-măsuri PNDR care vizează activități de consiliere pentru elaborarea proiectelor

Obiectiv 3: Sprijinirea valorificării și promovării produselor agricole:

- Sprijinirea formării de parteneriate între producători și comercianți pentru comercializarea produselor lactate pe lanț scurt sau piețe locale

- Aspecte legale și administrative care trebuie reglementate pentru realizarea proiectului, inclusiv concordanța cu politicile UE și legislația națională. De asemenea, se vor preciza următoarele aspecte juridice:

  - Există litigii (drept de proprietate imobiliară, intelectuală, etc) care pot afecta realizarea proiectului

  - Situația juridică a imobilelor care vor fi incluse în realizarea proiectului (în cazul imobilelor existente situația juridică actuală și eventualele schimbări pe parcursul și după implementarea proiectului, iar în situația unor construcții noi, situația juridică propusă, inclusiv în cazul în care vor fi mai mulți beneficiari)

Nu au fost identificate probleme juridice până în acest moment.

- Calendarul orientativ pentru implementarea proiectului, inclusiv pregătirea și monitorizarea ulterioară a proiectului

| Etapă | Perioada de realizare |
| --- | --- |
| Etapa preliminară | Iulie – Septembrie 2016 |
| Implementare obiectiv 1 | Octombrie 2016 – Iulie 2017 |
| Implementare obiectiv 2 | August 2016 – Ianuarie 2020 |
| Implementare obiectiv 3 | August 2016 – Ianuarie 2020 |
| Monitorizare | Ianuarie – Decembrie 2020 |

- Riscurile ce pot apărea pe parcursul proiectului, inclusiv efectele asupra mediului înconjurător dacă e cazul

- Lipsa interesului entităților identificate ca ”părți interesate”

- Lipsa fondurilor pentru realizarea investițiilor

- Lipsa implicării agenților economici privați pentru crearea de parteriate

- Sustenabilitatea proiectului

Acțiunile propuse conduc la implementarea unor investiții profitabile. Structura de consiliere creată își poate extinde activitatea pentru susținerea altor domenii de activitate. Investițiilor propuse generează venituri pentru entitățile care le implementează, ceea ce contribuie și la creșterea veniturilor la bugetele locale.

Prin susținerea sectorului agricol și al industriei alimentare, pot fi susținute și dezvoltate și domenii adiacente, în special turismul.

- Bugetul estimat al proiectului, inclusiv capitolele de cheltuieli preconizate

Etapa 1. Organizare caravane, min 2 persoane implicate:

12 X 1.000 lei / caravană = 12.000 lei

Etapa 2 și 3.  Consiliere - Min 2 persoane implicate / regiune X 4 regiuni

20 solicitări de consiliere X 7.000 Euro / serviciu (salariile persoanelor implicate în perioada de timp necesară consilierii) = 140.000 Euro

- Sursele de finanțare (inclusiv sursele bugetare locale, credite), termene limită petru depunerea cererii de finanțare, nivelul contribuției proprii necesare, în cazul fondurilor nerambursabile

PNDR sM 4.1

PNDR sM 4.2

PNDR sM 16.4