# Fișa de proiect nr. 13

- Titlul proiectului

Implementarea sistemului de management al destinatiilor turistice din judetul Harghita

- Locația de desfășurare a proiectului, inclusiv adresele de implementare

Miercurea-Ciuc, Sediul Consiliului Judetean Harghita

- Beneficiarul programului

- ADI Harghita

- Asociația MUTF

- Universitatea Sapientia - Facultatea de Turism

- UBB, Extensia Gheorgheni - Facultatea Geografie

- Asociații turistice

- Autoritățile publice locale, organizațiile, etc care trebuie să fie incluse în realizarea proiectului, inclusiv responsabilitățile lor

UAT-urile cu destinații turistice (Miercurea-Ciuc, Tusnad Bai, Praid, Borsec, Lazarea, Gheorgheni, Zetea, Vlahita, Joseni, Sîntimbru,

- Descrierea succintă a proiectului:

  - Justificarea proiectului (nevoile la care trebuie să răspundă proiectul, valoarea adăugată generată prin implementarea proiectului identificate la nivel județean, local sau microregional)

În județul Harghita, furnizorii de servicii turistice sunt de acord, că cea mai mare lipsă a ofertelor turistice în acest moment, este lipsa unor oferte diversificate de turism. Serviciile de turism nu sunt competitive, dacă constă doar în cazare și masă. În perioada consultărilor publice, s-a ajuns la concluzia, că trebuie oferite pentru turisti informații despre regiune, nu numai despre anumite locații sau servicii la nivel local.

Dezvoltarea durabilă a destinației turistice din județul Harghita se accentuază pentru reorientarea segmentului de piață existenta care momentan este orientata pe piața turistilor provenite din Ungaria. Dezvoltarea si promovarea turistică a zonei trebuie realizata prin campanii constientizate. Conceptul de management al destinatiei turistice este unul complex, realizarea acestui concept este posibil cu ajutorul unei platforme de IT.

  - Obiectivul principal al proiectului (max 500 caractere fără spațiu)

Obiectul principal al proiectului este realizarea unui soft, o bază de dată si o pagina de internet care conține toate informațiile si permite selectarea pe anumite criterii in timp real.

  - Obiectivele specifice ale proiectului (max 300 caractere fără spațiu/obiectiv specific)

Realizarea unui soft, a unei baze de date si a unei pagini de web

Realizare unei rețele sociale pe tema turismului din județ

Managementul resurselor trebuie realizat in mod continuu prin forma organizațională.

  - Axă prioritară și domeniul major de intervenție din cadrul unui program de dezvoltare regională sau sectorială (http://regio-adrcentru.ro/ programare-2014-2020)

În Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru 2014 – 2020  sunt cuprinse 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specific – și din aceste domenii strategice de dezvoltare, se încadrează în Obiectivul strategic: Dezvoltarea sectorului turistic și a sectoarelor economice conexe prin valorificarea potențialului natural și antropic al Regiunii Centru și susținerea activităților culturale și recreative.

Domeniul strategic nr. 5. Creșterea atractivității turistice regionale, sprijinirea activităților culturale și recreative acoperă turismul, și activitățile turistice unde se încadrează proiectul propus.

Măsurile concrete unde se încadrează proiectul propus conform Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru sunt:

- 5.3.1. Crearea și modernizarea centrelor și punctelor de informare turistică

- 5.3.2. Dezvoltarea activităților de publicitate turistică

- 5.3.3. Sprijinirea organizării și participării la evenimente destinate promovării turistice

Totodată programul acoperă și Domeniul Major de intervenție nr. 6. Dezvoltarea resurselor umane , creșterea incluziunii sociale – deoarece se referă la formare profesională, o activitate cu deosebită importanță pentru județul Harghita.

Totodată în cadrul domeniului 4 a stretegiei de dezvoltare, a Măsurilor de stimulare a afacerilor în domenii economice neagricole (turism, servicii, industrii artizanale etc.) concomitent cu dezvoltarea competențelor profesionale și îmbunătățirea cunoștințelor antreprenoriale ale locuitorilor din mediul rural vor contribui la reducerea dependenței de activitățile agricole, creșterea ocupării și dezvoltarea economică a spațiului rural.

  - Axa prioritară și domeniul major de intervenție în care se încadrează proiectul din strategiile sectoriale în vigoare ale județului Harghita

Proiectul se încadrează în Planul de Dezvoltare a Economiei Județului Harghita 2012-2020, Prioritatea 4 – Valorificarea potențialului turistic, Programul Turism organizat.

  - Istoricul ideii de proiect (se vor prezenta eventualele inițiative și programe derulate deja, care pot fi incluse în proiect, inclusiv specificarea sursei de finanțare din care a fost realizată activitatea respectivă)

P1. Platformă online între operatorii turistici și realizarea unei platforme de management al turiștilor;

P2 Dezvoltarea și promovarea site-ului și a materialelor visitinharghita.ro;

P3. Interconectarea site-ului visitinharghita.ro cu site-urile regionale de promovare turistică

  - Lista documentațiilor necesare (studii de fezabilitate, proiect tehnic, studii topografice, plan de construcții, plan de afaceri, hotărâri UAT, inclusiv calendarul realizării acestora, modalitatea de finanțare) în cazul în care aceste documentații au fost realizate în prealabil, se va menționa data până când documentația este valabilă

    - Studiu de fezabilitate și proiect tehnic aferentă software-ului necesar pentru realizarea platformei de management al turiștilor respectiv interconectarea site-ului visitinharghita.ro cu celelalte site-uri de promovare regională.

  - Grupul țintă și beneficiarii (se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect), cuantificat unde e cazul

Beneficiari direcţi: turiştii

Turiştii, care vizitează zona şi judeţul Harghita, provin mai ales din Ungaria, Germania, Italia, Franţa, Austria şi SUA. Pe durata perioadei de şedere turiştii vor avea posibilitatea de a relaxa, de a beneficia de servicii turistice de înaltă calitate.

Beneficiari indirecţi: locuitorii zonei

Totodată localnicii vor fi şi beneficiarii indirecţi ai proiectului, prin ocuparea locurilor de muncă noi create, rezultate din creşterea cererii de servicii turistice din zonă, precum şi din crearea de noi locuri de muncă de către investitorii noi stabiliţi în zonă.

  - Rezultatele anticipate – se vor prezenta rezultatele anticipate pentru obiectivul principal și cele specifice, inclusiv indicatorii de realizare (valori existente la data prezentării fișei de proiect, și valori ce sunt estimate a fi atinse la implementarea proiectului)

Rezultatele directe ale proiectului vor fi:

    - 1 platformă online între operatorii turistici și 1 platformă de management al turiștilor;

    - Dezvoltarea site-ului visitinharghita.ro și materialele aferente;

- Aspecte legale și administrative care trebuie reglementate pentru realizarea proiectului, inclusiv concordanța cu politicile UE și legislația națională. De asemenea, se vor preciza următoarele aspecte juridice:

  - Există litigii (drept de proprietate imobiliară, intelectuală, etc) care pot afecta realizarea proiectului

    - Nu există litigii, site-ul visitinharghita.ro este în proprietatea CJ Harghita.

  - Situația juridică a imobilelor care vor fi incluse în realizarea proiectului (în cazul imobilelor existente situația juridică actuală și eventualele schimbări pe parcursul și după implementarea proiectului, iar în situația unor construcții noi, situația juridică propusă, inclusiv în cazul în care vor fi mai mulți beneficiari)

    - Pentru realizarea proiectului nu este nevoie de construcții noi, nu se preconizează intervenții asupra unei clădiri – proiectul se poate realiza fără investiții în infrastructură

- Calendarul orientativ pentru implementarea proiectului, inclusiv pregătirea și monitorizarea ulterioară a proiectului

În urma realizării documentațiilor tehnice și a aprobării proiectului, acesta se va realiza într-o perioadă de un an.

- Riscurile ce pot apărea pe parcursul proiectului, inclusiv efectele asupra mediului înconjurător dacă e cazul

Riscuri de natura financiară

- apariția de cheltuieli neprevăzute

- creșterea nejustificată a prețurilor pentru achizitiile implicate în proiect

Riscuri ce implica achizițiile publice

- întârzierea proceduriilor de achiziții din cauza contestațiilor formulate de către operatorii economici participanți la procedura în urma transmiterii comunicărilor privind rezultatul procedurii

- întârzieri semnificative în semnarea contractelor de prestări servicii/ furnizare.

Riscuri ce țin de personalul care asigură managementul proiectului

- lipsa de coordonare între părțile implicate în implementare proiectului

- necorelarea activităților în cadrul echipei proiectului

Riscuri aferente activităților proiectului

- decalarea demarării activităților proiectului, ca urmare a întârzierii procedurilor de contractare

- neîncadrarea in termenele de realizare ale activităților propuse

- schimbări legislative care pot aduce întârzieri in implementarea contractului

- Sustenabilitatea proiectului (modul în care proiectul se autosusține financiar după implementare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp, resurse umane care să îndeplinească condițiile tehnice minime, sustenabilitate tehnică, etc – orientativ)

Acest proiect este unul sustenabil, având în vedere că costurile sunt relativ mici, grupul țintă colaborează la cheltuielile proiectului în prima fază, iar după obținerea unei finanțări nerambursabile prin PNDR Axa LEADER, proiectul poate să devină unul viabil, pe termen lung.

- Bugetul estimat al proiectului, inclusiv capitolele de cheltuieli preconizate (lucrări, achiziții de echipamente, resurse umane și management, informare, etc)

Bugetul estimat al proiectului este de aproximativ 200.000 eur, însă acesta se va concretiza în urma realizării studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic aferente platformei online.

Sursele de finanțare (inclusiv sursele bugetare locale, credite), termene limită petru depunerea cererii de finanțare, nivelul contribuției proprii necesare, în cazul fondurilor nerambursabile

Principala sursă de finanțare poate să fie PNDR – prin LEADER, dar se ia în considerare posibilitatea finanțării  acestor proiecte prin POCU, în zonele eligibile al acestui program.