# Fișa de proiect

- Titlul proiectului

Dezvoltarea integrata a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice

- Locația de desfășurare a proiectului, inclusiv adresele de implementare

Amplasamente - teren şi clădire care fac obiectul infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice

- Beneficiarul programului

- Consiliul Județean Harghita

- Organizația Caritas Alba Iulia - derulează proiecte complexe în domeniul asistenţei sociale pentru toate categoriile de vârstă. Serviciile furnizate sunt acreditate de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

- Alte unităţi administrativ-teritoriale și alte entităţi de drept public, asociaţii şi fundaţii, unităţi de cult/ structuri ale cultelor din județul Harghita

- Autoritățile publice locale, organizațiile, etc care trebuie să fie incluse în realizarea proiectului, inclusiv responsabilitățile lor

- Alte unităţi administrativ-teritoriale și alte entităţi de drept public, asociaţii şi fundaţii, unităţi de cult/ structuri ale cultelor din județul Harghita

Beneficiarul, sau unul dintre parteneri, este furnizor de servicii sociale acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile.

Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, obţinută în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale şi ale HG nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Lg 197/2012, se dovedeşte prin certificatul de acreditare.

La finalizarea implementării proiectului este obligatorie prezentarea licenţei pentru fiecare serviciu social furnizat în cadrul obiectului proiectului.

- Descrierea succintă a proiectului:

  - Justificarea proiectului (nevoile la care trebuie să răspundă proiectul, valoarea adăugată generată prin implementarea proiectului identificate la nivel județean, local sau microregional)

Conform Programului Operațional Regional 2014 – 2020, se observă discrepanţe mari urban-rural în furnizarea serviciilor sociale, în special din cauza acoperirii slabe - în mediul rural- cu personal calificat (asistenţi/lucrători sociali) şi cu infrastructură adecvată şi dotată corespunzător. Dezvoltarea infrastructurii aferente acestui sistem de servicii, împreună cu diversificarea tipurilor de servicii este o nevoie urgentă care, pe termen lung, va reduce în mod semnificativ presiunea exercitată asupra sistemului de asistenţă socială.

Conform Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, principalele probleme sociale actuale la nivelul Regiunii Centru sunt: îmbătrânirea populației, extinderea fenomenului de sărăcie, șomaj pe termen lung ridicat, rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, incluziune redusă pe piața muncii, rată ridicată a abandonului școlar, procent ridicat de populație romă afectată de sărăcie, etc. Astfel, cele mai importante trei consecințe ale problemelor sociale la nivel regional sunt: diminuarea calității vieții, scăderea siguranței și securității sociale și reducerea coeziunii sociale. Infrastructura de servicii sociale la nivelul Regiunii Centru privind persoanele vârstnice este:

- 49 de centre rezidențiale pentru persoane vârstnice, reprezentând 15,2% din cele la nivel național (322 de centre). Cele mai multe centre rezidențiale (cămine) pentru vârstnici au fost identificate în județele Mureș (14), Sibiu (13) și Alba (11), la polul opus fiind județul Brașov (2).

- 22 cantine de ajutor social, având în total o capacitate de 2600 de locuri și asigurând hrana pentru 1648 de persoane

La nivelul județului Harghita, în scopul diversificării și dezvoltării serviciilor sociale, a fost elaborată Strategia Judeţeană de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita 2014-2018 din care reies următoarele concluzii privind servicii sociale pentru persoane vârstnice:

- servicii sociale pentru persoane vârstnice la nivelul județului Harghita sunt: cămine pentru persoane vârstnice - 5 (private), centre de zi - 4 (private-1, mixte-3), cluburi - 9 (private-5, mixte-3, public-1) și servicii de îngrijire personală, la domiciliu: asistenţi personali -37

- au fost identificate următoarele probleme: sistemul de protecţie socială din județul Harghita încă se confruntă cu multe lipsuri şi incoerenţe, având o dezvoltare inegală mai ales în ceea ce priveşte mediul rural; insuficienţa resurselor umane și dezvoltarea slabă şi inegală în teritoriu a serviciilor sociale în general

- obiective strategie: înfiinţare şi funcţionarea Centrelor de zi/Cluburi pentru pensionari/vârstnici și menţinerea şi dezvoltării sistemului de îngrijire la domiciliu a persoanei vârstnice.

Proiectul propus, dezvoltarea integrata a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, vizează crearea unor cantine sociale în zonele rurale ale județului Harghita care pot să asigură mâncare caldă în mod catering și dezvoltarea serviciului existent de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice și realizarea acoperirii integrale a județului Harghita.

Prin obiectivele sale, proiectul propus, este in linie cu nevoile investiționale identificate la nivel județean si regional privind servicii sociale pentru persoane vârstnice, contribuind la dezvoltarea infrastructurii și serviciilor aferente acestui sistem de servicii sociale.

Proiectul propus are un concept integrat de dezvoltare vizând dezvoltarea infrastructurii sociale (crearea de cantine sociale în zonele rurale ale județului Harghita), dezvoltarea socială (creșterea calității vieții persoanelor vârstnice) și dezvoltarea economică (dezvoltarea comunității locale prin dezvoltarea infrastructurii).

Proiectul propune standarde de calitate superioara celor existente:

Prin implementarea proiectului, dezvoltarea integrata a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, infrastructura și serviciile sociale vor fi de o calitate superioară celor existente, în concordanță cu  standardele  naționale și  europene  în domeniu.

Se vor mentiona documentatiile, statisticile sau analizele sectoriale locale sau microregionale in vederea sustinerii/ justificarii necesitatii proiectului.

- Programului Operațional Regional 2014 – 2020

- Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020

- Strategia Judeţeană de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita 2014-2018

  - Obiectivul principal al proiectului (max 500 caractere fără spațiu)

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea integrata a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice prin dezvoltarea serviciului existent și realizarea acoperirii integrale a județului Harghita și crearea unor cantine sociale în zonele rurale ale județului care pot să asigură mâncare caldă în mod catering.

  - Obiectivele specifice ale proiectului (max 300 caractere fără spațiu/obiectiv specific)

Obiectivele specifice ale proiectului

- înfiinţări de servicii sociale în zonele rurale ale județului prin crearea de cantine sociale acolo unde nu există asemenea servicii sau sunt slab reprezentate

- dezvoltarea de servicii sociale prin dezvoltarea serviciului de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice existent și extinderea acoperirii geografice a serviciului de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice în județul

  - Axă prioritară și domeniul major de intervenție din cadrul unui program de dezvoltare regională sau sectorială (http://regio-adrcentru.ro/ programare-2014-2020)

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020 - Domeniul Strategic 1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale, Obiectivul strategic: Dezvoltarea urbană durabilă, creșterea coeziunii teritoriale prin încurajarea dezvoltării policentrice, dezvoltarea infrastructurii de transport, tehnico-edilitară, de educație, sănătate, socială și situații de urgență, precum și creșterea accesului populației la serviciile aferente la nivelul Regiunii Centru, Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de educație, sănătate, sociale și situații de urgență la nivelul Regiunii Centru, Măsura 1.3.3. Creșterea incluziunii sociale și a calității vieții în rândul populației prin extinderea, reabilitarea, amenajarea, dotarea și modernizarea infrastructurii sociale.

  - Axa prioritară și domeniul major de intervenție în care se încadrează proiectul din strategiile sectoriale în vigoare ale județului harghita (http:// analiza.judetulharghita.ro/strategii-judetene/)

Strategia Judeţeană de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita 2014-2018 - II. Obiective operaţionale în domeniul protecţiei protecţiei adultului - Servicii şi beneficii pentru persoanele vârstnice, Obiectiv 3. Înfiinţare şi funcţionarea Centrelor de zi/Cluburi pentru pensionari/vârstnici și Obiectiv 4. Sprijinirea menţinerii şi dezvoltării sistemului de îngrijire la domiciliu a persoanei vârstnice.

  - Lista documentațiilor necesare (studii de fezabilitate, proiect tehnic, studii topografice, plan de construcții, plan de afaceri, hotărâri UAT, inclusiv calendarul realizării acestora, modalitatea de finanțare) în cazul în care aceste documentații au fost realizate în prealabil, se va menționa data până când documentația este valabilă

a. Emiterea Certificatului de urbanism

b. Elaborare studiu de fezabilitate / DALI

c. Elaborare Proiect Tehnic

d. Emiterea Autorizației de construire

  - Grupul țintă și beneficiarii (se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect), cuantificat unde e cazul

Persoanele vârstnice din județul Harghita care se regăsesc în evidenţa Primăriilor în număr de 1.752 conform Strategia Judeţeană de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita 2014-2018

  - Rezultatele anticipate – se vor prezenta rezultatele anticipate pentru obiectivul principal și cele specifice, inclusiv indicatorii de realizare (valori existente la data prezentării fișei de proiect, și valori ce sunt estimate a fi atinse la implementarea proiectului)

Rezultatele proiectului

- Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru persoane  vârstnice la nivelul județului.

- Număr de centre sociale (cantine sociale) înființate.

- Număr de persoane vârstnice - beneficiari ai proiectului.

- Descrierea activităților ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului, indicarea responsabililor și a surselor de finanțare posibile

Activități ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului:

- Identificarea amplasamentelor și zonelor pentru crearea cantinelor sociale respectiv dezvoltarea și extinderea serviciului de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice

- Stabilirea obiectelor proiectelor de investiții

- Contractarea serviciilor de proiectare și consultanță (unde este cazul)

- Intocmirea tuturor studiilor și obținerea tuturor acordurilor/avizlor/autorizațiilor necesare proiectului de investiții

- Eloborarea documenției proiectului conform cerințe

- Depunerea documentației proiectui

- Implementarea proiectului de investiții și identificare de surse de finanțare ulterioare

- Aspecte legale și administrative care trebuie reglementate pentru realizarea proiectului, inclusiv concordanța cu politicile UE și legislația națională. De asemenea, se vor preciza următoarele aspecte juridice:

  - Există litigii (drept de proprietate imobiliară, intelectuală, etc) care pot afecta realizarea proiectului

Nu există litigii în momentul de față.

  - Situația juridică a imobilelor care vor fi incluse în realizarea proiectului (în cazul imobilelor existente situația juridică actuală și eventualele schimbări pe parcursul și după implementarea proiectului, iar în situația unor construcții noi, situația juridică propusă, inclusiv în cazul în care vor fi mai mulți beneficiari)

Situația juridică a imobilelor se va concretiza odată cu elaborarea studiului de fezabilitate.

- Calendarul orientativ pentru implementarea proiectului, inclusiv pregătirea și monitorizarea ulterioară a proiectului

După aprobarea prioritizării proiectelor, realizarea acestora și a subproiectelor se va derula într-o perioadă de minim 3-5 ani.

- Riscurile ce pot apărea pe parcursul proiectului, inclusiv efectele asupra mediului înconjurător dacă e cazul

Riscuri de natura financiară

- apariția de cheltuieli neprevăzute

- creșterea nejustificată a prețurilor pentru achizitiile implicate în proiect

Riscuri ce implica achizițiile publice

- întârzierea proceduriilor de achiziții din cauza contestațiilor formulate de către operatorii economici participanți la procedura în urma transmiterii comunicărilor privind rezultatul procedurii

- întârzieri semnificative în semnarea contractelor de prestări servicii/ furnizare.

Riscuri ce țin de personalul care asigură managementul proiectului

- lipsa de coordonare între părțile implicate în implementare proiectului

- necorelarea activităților în cadrul echipei proiectului

Riscuri aferente activităților proiectului

- decalarea demarării activităților proiectului, ca urmare a întârzierii procedurilor de contractare

- neîncadrarea in termenele de realizare ale activităților propuse

- schimbări legislative care pot aduce întârzieri in implementarea contractului

- Sustenabilitatea proiectului

Din punct de vedere financiar, operarea investiției realizate presupune efectuarea operațiunilor de întreținere și mentenanță a obiectivelor reabilitate în parametrii corespunzători de funcționare. Lucrările de întreținere și reparații vor fi finanțate de către administrator prin alocarea de sume din bugetul anual de venituri și cheltuieli al instituției.

- Bugetul estimat al proiectului, inclusiv capitolele de cheltuieli preconizate

Valoare estimată a proiectului este de 2,5 milioane de euro, însă valoarea acestuia se va concretiza în urma elaborării studiului de prefezabilitate/fezabilitate.

- Sursele de finanțare (inclusiv sursele bugetare locale, credite), termene limită petru depunerea cererii de finanțare, nivelul contribuției proprii necesare, în cazul fondurilor nerambursabile

Program: Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară: 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investiții: 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

Obiectivul Specific: 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Program: POCU