# Fișa de proiect nr. 30.

- Titlul proiectului

Incluziune sociala, imbunatatirea conditiilor de viata si reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și exluziunea socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) in zonele Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc și Gheorgheni

- Locațiile de desfășurare ale proiectului, inclusiv adresele de implementare

- Mun. Gheorgheni, microregiunea Gheorgheni

- Mun. Odorheiu Secuiesc, microregiunea Odorheiu Secuiesc

- Mun. Miercurea Ciuc, microregiunea Miercurea Ciuc

- Oraul Crsituru Secuiesc, microregiunea Cristuru Secuiesc

- Beneficiarii programului

- Inspectoratul Scolar judetean, jud. Harghita

- Consiliul Judetean Harghita

- UAT Gheorgheni

- UAT Miercurea Ciuc

- UAT Cristuru Secuiesc

- UAT Odorheiu Secuiesc

- Autoritățile publice locale, organizațiile, etc care trebuie să fie incluse în realizarea proiectului, inclusiv responsabilitățile lor

Primaria Gheorgheni, Primaria Miercurea Ciuc, Primaria Cristuru Secuiesc, Primaria Odorheiu Secuiesc, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

- Descrierea succintă a proiectului:

  - Justificarea proiectului (nevoile la care trebuie să răspundă proiectul, valoarea adăugată generată prin implementarea proiectului identificate la nivel județean, local sau microregional)

Incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri si acțiuni multidimensionale pe următoarele domenii: protecție socială, ocuparea forței de muncă, locuire, educație, sănătate, informare-comunicare, mobilitate, securitate, justiție si cultură. Incluziunea socială reprezintă un ansamblu de măsuri si acțiuni pentru bunăstarea securității sociale în cazul anumitor grupuri sociale/vurnerabile. Grupurile sociale/vulnerabile nu pot permite atingerea unui anumit nivel de bunăstare. Pentru măsurarea sărăciei putem utiliza definiția sărăciei relative. Pentru calcularea sărăciei relative putem folosi statistica de EUROSTAT, indicatorul EU-SILC. Pe baza statisticilor, populația din județul Harghita este una săracă, veniturile realizate pe baza statisticilor sunt relativ scăzute.

  - Obiectivul principal al proiectului (max 500 caractere fără spațiu)

Obiectivul principal al proiectului este scăderea populației vulnerabile din județul Harghita prin măsuri si acțiuni multidimensionale pe următoarele domenii: protecție socială, ocuparea forței de muncă, locuire, educație, sănătate, informare-comunicare, mobilitate, securitate, justiție si cultură.

  - Obiectivele specifice ale proiectului (max 300 caractere fără spațiu/obiectiv specific)

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

    - Modernizarea infrastructurii educaționale aprofundate

    - Dezvoltarea programelor și proiectelor educaționale și de formare profesională

    - Realizarea unei rețele între actorii: grupuri vulnerabile, scoli, UAT-uri, întreprinderi.

  - Axă prioritară și domeniul major de intervenție din cadrul unui program de dezvoltare regională sau sectorială (http://regio-adrcentru.ro/ programare-2014-2020)

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice, din care proiectul propus se integrează  în Axa 6. Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale

- Prioritatea 6.3 Dezvoltarea serviciilor sociale în vederea creșterii incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și a comunităților defavorizate

  - Măsuri:

- Măsuri:

- 6.3.1. Promovarea și sprijinirea respectării drepturilor fundamentale, combaterea discriminării, excluderii și a prejudecăților în rândul grupurilor vulnerabile și a comunităților defavorizate

- 6.3.2. Creșterea ocupării prin sprijinirea creării de noi locuri de muncă și facilitarea accesului pe piața muncii în rândul persoanelor vulnerabile sau dezavantajate social

- 6.3.3. Creșterea calității vieții grupurilor vulnerabile și dezavantajate social prin facilitarea accesului la programe de educație, formare profesională, calificare și recalificare, în special pentru populația de etnie romă

- 6.3.4. Promovarea și susținerea economiei sociale și a întreprinderilor sociale

  - Axa prioritară și domeniul major de intervenție în care se încadrează proiectul din strategiile sectoriale în vigoare ale județului Harghita

Programul de Dezvoltare Economică a județului Harghita pe perioada 2012-2020

- Prioritatea 6.: Ocupare și incluziune pe piața muncii

  - Istoricul ideii de proiect (se vor prezenta eventualele inițiative și programe derulate deja, care pot fi incluse în proiect, inclusiv specificarea sursei de finanțare din care a fost realizată activitatea respectivă)

Strategia Europa 2020 cuprinde următoarele domenii majore de dezvoltare: cresterea inteligentă, cresterea durabilă, cresterea favorabila incluziunii si obiectivelor propuse în cadrul celor cinci domenii de interes: ocupare, inovare, schimbări climatice, educație, reducerea sărăciei. Obiectivul global al Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru este ,,dezvoltarea echilibrată a Regiunii Centru prin stimularea creșterii economice bazate pe cunoaștere, protecția mediului înconjurător și valorificarea durabilă a resurselor naturale precum și întărirea coeziunii sociale”. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice, din care proiectul propus se integrează  în Axa 6. Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale.

  - Lista documentațiilor necesare (studii de fezabilitate, proiect tehnic, studii topografice, plan de construcții, plan de afaceri, hotărâri UAT, inclusiv calendarul realizării acestora, modalitatea de finanțare) în cazul în care aceste documentații au fost realizate în prealabil, se va menționa data până când documentația este valabilă

Lista documentațiilor în cazul componentelor de investiții în infrastructură educațională profesională:

- Elaborarea studiului de impact si identificarea grupurilor vulnerabile din județul Harghita

- Selectarea proiectelor de infrastructură socială

- Emiterea Certificatului de urbanism pentru lucrările de infrastructură

- Elaborarea studiului de fezabilitate

- Elaborarea Proiectului Tehnic

- Emiterea Autorizației de construire de infrastructură socială

  - Grupul țintă și beneficiarii (se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect), cuantificat unde e cazul

Populația județului Harghita: 333.674 de locuitori, care vor beneficia de dezvoltarea resurselor umane, cresterea incuziunii sociale.

  - Rezultatele anticipate – se vor prezenta rezultatele anticipate pentru obiectivul principal și cele specifice, inclusiv indicatorii de realizare (valori existente la data prezentării fișei de proiect, și valori ce sunt estimate a fi atinse la implementarea proiectului)

- Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special celor din agricultura de subzistență și semi-subzistență, a celor aparţinând minorităţii roma şi grupurilor defavorizate;

- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană;

- Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii;

- Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii;

- Descrierea activităților ce trebuie întreprinse pentru pregătirea proiectului, indicarea responsabililor și a surselor de finanțare posibile

Activitățile proiectului sunt defalcate în patru zone din județul Harghita:

P1. Incluziune sociala si imbunatatirea conditiilor de viata a romilor si altor grupuri vulnerabile in Miercurea-Ciuc si in zona Ciucului de Jos (Sancraieni, Sanmartin, Cozmeni, Sansimion, Tusnad)

P2. - Incluziune sociala si imbunatatirea conditiilor de viata a romilor si altor grupuri vulnerabile in zona Cristuru Secuiesc

P3. - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și exluziunea socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) in Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc și Gheorgheni,

P4. - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și exluziunea socială din comunitățile marginalizate in Cristuru Secuiesc și zona Cristuru Secuiesc

- Aspecte legale și administrative care trebuie reglementate pentru realizarea proiectului, inclusiv concordanța cu politicile UE și legislația națională. De asemenea, se vor preciza următoarele aspecte juridice:

  - Există litigii (drept de proprietate imobiliară, intelectuală, etc) care pot afecta realizarea proiectului

  - Situația juridică a imobilelor care vor fi incluse în realizarea proiectului (în cazul imobilelor existente situația juridică actuală și eventualele schimbări pe parcursul și după implementarea proiectului, iar în situația unor construcții noi, situația juridică propusă, inclusiv în cazul în care vor fi mai mulți beneficiari)

Nu există litigii ori alte probleme juridice în acest moment.

- Calendarul orientativ pentru implementarea proiectului, inclusiv pregătirea și monitorizarea ulterioară a proiectului

În urma aprobării proiectului, acesta se poate realiza într-o perioadă de 1 an.

- Riscurile ce pot apărea pe parcursul proiectului, inclusiv efectele asupra mediului înconjurător dacă e cazul

Riscuri de natură financiară

- apariția de cheltuieli neprevăzute și lipsa surselor pentru susținerea inițiativei

Riscuri ce țin de personalul care asigură managementul proiectului

- lipsa de coordonare între părțile implicate în implementarea proiectului

- necorelarea activităților în cadrul echipei proiectului

Riscuri aferente activităților proiectului

- neîncadrarea în termenele de realizare ale activităților propuse

- schimbări legislative care pot aduce întârzieri în implementarea contractului

- Sustenabilitatea proiectului (modul în care proiectul se autosusține financiar după implementare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp, resurse umane care să îndeplinească condițiile tehnice minime, sustenabilitate tehnică, etc – orientativ)

Având în vedere interesul și capacitatea financiară a părților implicate, proiectul este sustenabil.

- Bugetul estimat al proiectului, inclusiv capitolele de cheltuieli preconizate (lucrări, achiziții de echipamente, resurse umane și management, informare, etc)

Bugetul estimat al proiectului este de 1,5 milioane de euro.

Sursele de finanțare (inclusiv sursele bugetare locale, credite), termene limită pentru depunerea cererii de finanțare, nivelul contribuției proprii necesare, în cazul fondurilor nerambursabile

Program: Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4 – Incluziunea socială si combaterea sărăciei

Prioritatea de investiții: OS 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate

Rata de cofinanțare: 100%

Solicitanți eligibili:

- Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate

- ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate.