# Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ciomad-Balvanyos

# Ciomad-Balvanyos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás

Anexa Nr. 1 la hotarârea Nr. 3/19.07.2017

Plan de activităţi pe anul 2017

În anul 2017 Asociația dorește să efectueze următoarele activități:

- Realizare studiu hidrologic și hidrogeologic prospectarea rezervelor de apă în bazinul hidrografic superior Pârâul Roșu – zona Mohos.

Pentru a asigura servicii turistice de calitate superioară în zona Lacul Sfânta Ana – Tinovul Mohoș este necesară alimentarea zonei cu apă potabilă. Astfel s-ar asigura alimentarea cu apă pentru cabană, camping, grupuri sanitare etc. Acest obiectiv s-ar realiza în concordanță cu propunerea din planul de urbanism zonal: Reorganizarea spațiilor de vizitare a zonei protejate din jurul Lacului Sfânta Ana și Tinovul Mohos

Pentru a realiza acest obiectiv din planul de urbanism zonal dorim să realizăm un studiu hidrologic și hidrogeologic prospectarea rezervelor de apă în bazinul hidrografic superior Pârâul roșu – zona Mohos, comuna Cozmeni.

Acest studiu presupune:

- măsurarea/monitorizarea debitului de apă pe Pârâul Roșu la scurgerea din Tinovul Mohos timp de un an

- modelarea cantităților de precipitație în craterul Mohos

- executarea a 3 foraje de prospectare cu adâncimea medie de circa 70m

- obținerea autorizațiilor necesare pentru aceste lucrări

Rezultatul așteptat: prin determinarea rezervelor de apă din craterul Mohos vom afla dacă este posibilă alimentarea din această sursă și vom putea compara costurile acesteia cu alte soluții de alimentare, cum ar fi racordarea la o rețea existentă în zonă (necesită pomparea apei la o altitudine semnificativ mai mare) sau transportul cu autoutilitare cu cisterne.

Termen de realizare:

Pentru realizarea forajelor de prospectare: - decembrie 2017

Pentru monitorizarea debitului Pârâului Roșu și modelarea cantităților de precipitație în craterul Mohos: septembrie 2018

Cheltuieli preconizate: 120000 Lei

- Deplasare periodică la entitățile din regiune

Pentru asiguarea circulării cât mai bune a informațiilor legate de turism în regiune și pentru coordonarea dezvoltărilor dorim să efectuăm următoarele acțiuni periodice:

- deplasare lunară la fiecare unitate administrativ-teritorială din regiune pentru discuții privind dezvoltarea turismului

- participarea, minim de 2 ori pe an, la adunările ordinare ale consiliilor locale din zonă pentru prezentarea activităților, realizărilor, proiectelor/lucrărilor în curs, utilizării cotizațiilor etc.

- participarea la fiecare adunare/ședință organizată în satele din regiune

- participarea la adunările genarale ale composesoratelor din zonă pentru prezentarea planurilor, dezvoltărilor, activităților

- Pregătirea și administrarea aderării comunei Plăieșii de Jos

Datorită faptului că este situat lângă regiunuea Ciomad – Balvanyos și are legături strânse cu acesta, și că este de dorit ca ADI Csomad - Balvanyos să poată să execute proiecte și să demareze activități pe teritoriul comunei Plăieșii de Jos, este important ca aceasta să devină membru al asociației. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară modificarea statutului și al actului constitutiv.

Termen de realizare: decembrie 2017

Cheltuieli preconizate: 1000 lei.

- Participarea la elaborarea planului de urbanism zonal

Participăm activ la  realizarea planului de urbanism zonal prin organizarea de conferințe și consfătuiri între proiectant și reprezentanții diferitelor companii de utilități și instituții, pe această temă, prin participarea activă la acestea. Următoarea etapă la care dorim să contribuim în realizarea planului de urbanism zonal este obținerea certificatului de urbanism și obținerea următoarelor avize:

- Aviz  de la Administrația Națională ‘’Apele Române” (termen: decembrie 2017)

- Aviz de la societatea de furnizare de energie electrică (termen: decembrie 2017)

- Aviz de la operatorul de canalizare și apă potabilă (termen: decembrie 2017)

- Aviz de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului (termen: februarie 2018)

Pentru ca ADI Csomád – Bálványos să contribuie la obținerea avizelor și autorizațiilor necesare pentru finalizarea planului de urbanism zonal dorim să realizăm un acord cu Instituția arhitectului șef din cadrul Consiliului județean Harghita, prin care angajații asociației să fie împuterniciți ca să facă demersuri în acest sens.

Dintre problemele tratate de planul de urbanism zonal considerăm că sunt prioritare și vrem să includem în activitatea ADI Csomád – Bálványos pentru 2017 următoarele:

Racordarea zonei Lacul Sfânta Ana –Tinovul Mohos la rețeaua de alimentare  cu energie electrică. Acest lucru este important pentru dezvoltarea de servicii turistice de calitate superioară, care necesită alimentarea clădirilor cu electricitate, iluminarea pe timp de noapte, reducerea poluării fonice prin eliminarea necesității utilizării de generatoare. ADI Csomád – Bálványos a început deja consultările cu reprezentanții companiei de furnizare de electricitate, și ne-am propus să stabilim care este  varianta optimă de racordare la rețea până la sfârșitul anului 2017

Asigurarea alimentării cu apă potabilă a zonei Lacul Sfânta Ana –Tinovul Mohos. Pentru a determina care este soluția cea mai eficientă de alimentare cu apă este necesară determinarea rezervelor de apă utilizabilă din zonă, aspect tratat la punctul 1. din planul de activitate.

- Organizare de întâlniri trimestriale pentru entitățile din regiune

Organizăm întâlniri (ședințe) trimestriale pentru discutarea problemelor legate de dezvoltarea turismului din regiune, la care invităm reprezentanții unităților administrativ – teritoriale, a organizațiilor non-guvernamentale, ale companiilor cu domeniul de activitate în turism, ale composesoratelor etc.

- Oragnizarea unor acțiuni de remediere/restaurarea și curățire a traseelor turistice

Dorim să organizăm, sau să participăm la acțiuni de remediere și curățire a traseelor turistice degradate.

Termen de realizare: permanent

Cheltuieli preconizate: 1000 lei.

- Participarea la conferințe și ședințe legate de turism

Dorim să participăm la ședințe, conferințe și alte venimente unde se poate promova regiunea, preferabil și în colaborare cu alte asociații turistice, atât din Județul Harghita cât și din afara acesteia. Dat fiind amplasarea geografică a zonei considerăm importantă colaborarea și cu asociațiile turistice din Județul Covasna.

Termen de realizare: permanent

- Organizarea de întâlniri cu reprezentanții altor organizații din regiune

În cadrul întâlnirilor cu organizatorii de diferite evenimente din zonă (culturale, turistice, sportive) vom putea afla care sunt problemele cu care se înfruntă aceștia în organizarea evenimentelor și ce dezvoltări ar putea sa conducă la extinderea duratei, numărului de participanți și a calității acestora. Dorim să sprijinim organizarea acestor evenimente care au potențial de atragere a turiștilor.

Termen de realizare: permanent

- Realizare pagina web

Dorim să demarăm realizarea paginii web al asociației prin care se va prezenta activitatea asociației, proiectele în curs, realizările, documentele legate de dezvoltările turistice și de activitatea asociației, etc.

Termen de realizare: 6 luni

Cheltuieli preconizate: 3000 lei

- Organizarea altor întâlniri, conferințe, consfătuiri și cercetări

Dorim să organizăm întâlniri, conferințe și consfătuiri pe teme care sunt sau pot să fie importante pentru turismul în regiune și eventual să efectuăm, sau să comandăm cercetări cu scopul e a obține informații utile pentru activitatea asociației.

Termen de realizare: permanent

Cheltuieli preconizate: 10000 lei.

- Analiza posibilității de aderare la sistemul unificat de abonamente de schi de pe teritoriul Județului Harghita a pârtiei din Băile Tușnad.

Pentru ca ofertele turistice din Județul Harghita să se completeze cât mai bine, și ca regiunea shiabilă din județ să fie cât mai extinsă este de dorit ca pârtia de schi existentă din Băile Tușnad să adere la sistemul unificat de abonamente de schi din județ. Dorim să analizăm dacă est posibil realizarea acestui obiectiv.

- Participarea la crearea bazei de date cuprinzătoare a județului

Participăm la lucrările și consfătuirile privind crearea bazei de date unice a județului.

Termen de realizare: 1 an

Președinte									Director tehnic

Lukács Éva									Incze László